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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày
20/8/2025 của Bộ Chính trị 
-----

Thực hiện nội dung Công văn số 686-CV/ĐU ngày 09/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:
I. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, quán triệt của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền 
- Công tác tuyên truyền, quán triệt, truyền thông tới mọi tầng lớp xã hội
Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 442-CV/ĐU ngày 02/10/2025 về quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 70-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và các kế hoạch liên quan; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Việc thể chế hóa, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết 70 tại địa phương (đính kèm phụ lục danh mục các văn bản do Tỉnh uỷ/Thành uỷ ban hành). 
Nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21/11/2025 lãnh đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ([footnoteRef:1]), Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 04/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. [1: () Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.] 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia của tổ chức, người dân trong thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị 
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Các doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.
II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 70 
2.1. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 70
2.1.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng của địa phương
Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy hoạch phát triển các loại hình nguồn điện trong giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035 với tổng quy mô công suất như sau: 
	TT
	Loại hình nguồn điện
	Tổng công suất
	Đơn vị
	Ghi chú

	A
	Giai đoạn 2025-2030
	
	
	

	1
	Thủy điện lớn
	84 
	MW
	Ngoài ra, thủy điện Thượng Kon Tum 220MW đã vận hành

	2
	Thủy điện nhỏ (≤30 MW)
	911,4
	MW
	

	3
	Thủy điện tích năng
	300
	MW
	

	4
	Điện mặt trời tập trung
	800 
	MW
	

	5
	Điện mặt trời mái nhà
	146 
	MW
	

	6
	Điện gió trên bờ
	678 
	MW
	

	7
	Điện rác
	15 
	MW
	

	8
	Điện sinh khối
	43 
	MW
	

	B
	Giai đoạn 2031-2035
	
	
	

	1
	Thủy điện lớn
	54
	MW
	

	2
	Thủy điện nhỏ
	230,7
	MW
	

	3
	Thủy điện tích năng
	-
	-
	

	4
	Điện mặt trời mái nhà 
	85
	MW
	

	5
	Điện mặt trời tập trung
	2
	MW
	

	6
	Điện gió trên bờ
	206
	MW
	

	7
	Điện sinh khối
	62
	MW
	


Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, nhất là các quy hoạch có tính chiến lược, làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức không gian phát triển và thu hút đầu tư. Tất cả các dự án nguồn điện, lưới điện và phương án đấu nối đồng bộ thuộc Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các dự án nguồn điện thuộc công suất phân bổ cho tỉnh đã được cập nhật vào Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tạo cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.
- Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn, đặc biệt là các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải. Về chế tài đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện; bảo đảm phù hợp quy hoạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hạn chế tác động đến môi trường, rừng tự nhiên và đời sống Nhân dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức làm việc và chỉ đạo thực hiện công tác thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng trên địa bàn tỉnh tại các Thông báo số 273/TB-UBND ngày 30/3/2026, Thông báo số 344/TB-UBND ngày 14/4/2026, Thông báo số 397/TB-UBND ngày 30/4/2026, Thông báo số 458/TB-UBND ngày 19/5/2026, Thông báo số 501/TB-UBND ngày 28/5/2026, Thông báo số 507/TB-UBND ngày 29/5/2026,  Thông báo số 518/TB-UBND ngày 31/5/2026, Thông báo số 614/TB-UBND ngày 19/6/2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, sớm chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm đầu tư xây dựng TBA 110kV Đăk Glei và đấu nối tại Công văn số 1621/UBND-CNXD ngày 03/3/2026; 
Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký và đã làm việc với Bộ Công Thương vào ngày 10/4/2026 về các nội dung liên quan đến đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc vào ngày 18/5/2026 với Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 22/7/2026 Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và đoàn công tác Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.
2.1.2. Tình hình phát triển hạ tầng năng lượng (điện, than, dầu khí) tại địa phương đặc biệt là phân ngành năng lượng tái tạo gắn với việc hình thành các Trung tâm năng lượng trên cơ sở lợi thế so sánh, huy động tối đa hiệu quả tài nguyên cho phát triển năng lượng tại địa phương
(1) Tình hình triển khai các dự án nguồn điện
Trên cơ sở tổng công suất nguồn điện được phân bổ trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và danh mục dự án đã được cập nhật vào Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050([footnoteRef:2]), tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung triển khai các dự án nguồn điện trong giai đoạn 2026-2030 với tổng số 109 dự án, tổng công suất 2.720,75MW, gồm:  [2: () Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050] 

	TT
	Loại hình nguồn điện (giai đoạn 2026-2030)
	Tổng số dự án
	Tổng công suất (MW)

	
	
	109
	2.720,75

	1
	Thủy điện lớn
	01
	84 

	2
	Thủy điện nhỏ
	75
	816,7 

	3
	Điện gió
	15
	676,05 

	4
	Điện mặt trời
	13
	800 

	5
	Điện rác
	01
	15 

	6
	Điện sinh khối
	03
	43 

	7
	Thủy điện tích năng
	01
	300


Đến nay, tiến độ triển khai các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó, một số loại hình nguồn điện có tiến độ như sau:
a) Đối với các dự án thủy điện
		- Đến nay trên địa bàn tỉnh có 56 nhà máy đã vận hành, tổng công suất 1.085,5 MW.
- Có 17 dự án đang triển khai thi công với tổng công suất 336,9 MW. Trong  năm 2026, dự kiến có 07 dự án đưa vào vận hành với tổng công suất 209 MW.
- Có 13 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổng công suất 132,2 MW.
b) Đối với các dự án điện gió
Hiện có 02 dự án đang triển khai đầu tư, gồm:
- Dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (50 MW): Chủ đầu tư đã hoàn thành thi công xây dựng công trình; dự án đã được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, đã hoàn thành nghiệm thu chạy thử. Tuy nhiên chưa được Công ty mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại.
- Dự án điện gió Kon Plong (130,5 MW): Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.
- Có 03 dự án (gồm dự án Nhà máy điện gió Chư Hreng (giai đoạn 1), công suất 150MW; dự án nhà máy điện gió Sạc Ly - Kon Tum, công suất 104MW; dự án nhà máy điện gió Sạc Ly - Kon Tum (giai đoạn 2), công suất 96MW) đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổng công suất 450 MW.
c) Đối với các dự án điện mặt trời
- Dự án điện mặt trời KN Ialy Kon Tum (160 MW): Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; hiện nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. 
- Có 03 dự án (gồm dự án nhà máy điện mặt trời Đăk Rơ Sa, công suất 50MW; dự án nhà máy điện mặt trời Ya Tăng, công suất 60MW; dự án nhà máy điện mặt trời Lâm Bình, công suất 100MW) đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổng công suất 210 MW.
d) Đối với các dự án nguồn điện đồng phát
- Dự án nhà máy nhiệt điện thuộc dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19, công suất 54MW hiện đang triển khai xây dựng.
-  Dự án nhiệt điện khí dư Hòa Phát II, công suất 300MW, hiện tại đã thi công đưa vào vận hành 04 tổ máy với tổng công suất 240MW, 01 tổ máy còn lại dự kiến đưa vào vận hành trong Quý I/2027.
e) Tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà
- Tình hình phát triển ĐMTMN: Đến  hết tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh có 3.455 tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 375,12 MWp (trong đó 2.754 tổ chức, cá nhân có tổng công suất 323,793MWp được áp dụng giá FIT khi bán điện dư; 701 tổ chức, cá nhân với tổng công suất 51,41 MWp là ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ với dung lượng pin lưu trữ 4,2MWp).
- Tình hình phát triển ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Trên địa bàn tỉnh có 26 hệ thống ĐMTMN TSXTTT thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN Quảng Phú, CCN Bình Nguyên, Khu Kinh tế Dung Quất, Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, KCN Tịnh Phong,KCN VSIP) với tổng công suất 40,32 MWp.
- Tình hình phát triển ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ đã thực hiện thông báo và cấp Giấy chứng nhận: Thực hiện Nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc Thông báo, đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ, trong đó, tính đến ngày 25/6/2026, Sở Công Thương đã tiếp nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát  triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ cho 173 trường hợp với tổng công suất 43,476 MWp (cấp 10 Giấy chứng nhận với tổng công suất 33,766 MWp cho các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất, KCN VSIP, Tịnh Phong, Quảng Phú).
f) Tình hình triển khai các dự án lưới điện
Song song với việc phát triển các nguồn điện, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung triển khai đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.
Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh được quy hoạch đầu tư 03 trạm biến áp 500 kV với tổng công suất 4.500 MVA, gồm: Trạm biến áp 500 kV Kon Tum (1.800 MVA), Trạm biến áp 500 kV Kon Rẫy (1.800 MVA) và Trạm biến áp 500 kV Dung Quất (900 MVA); đồng thời quy hoạch 08 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất 4.025 MVA cùng hệ thống đường dây truyền tải và đấu nối đồng bộ.
Đến nay, một số công trình lưới điện quan trọng đã và đang được triển khai, cụ thể:
i) Đã hoàn thành Dự án nâng khả năng tải đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Dung Quất. 
ii) Đã thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 220 kV Bờ Y và hướng tuyến đường dây 220 kV đấu nối; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã phê duyệt Dự án Trạm biến áp 220 kV Bờ Y và đường dây 220 kV Bờ Y - Kon Tum tại Quyết định số 1741/QĐ-EVNNPT ngày 05/9/2025; tuy nhiên hiện nay chưa triển khai thi công. 
iii) Đang thực hiện công tác, bồi thường, GPMB và các điều kiện cần thiết để triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220 kV Dung Quất 2 (500 MVA).
Bên cạnh đó, tất cả các dự án nguồn điện, lưới điện và phương án đấu nối đồng bộ thuộc Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các dự án nguồn điện thuộc công suất phân bổ cho tỉnh đã được cập nhật vào Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tạo cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.
(2) Tình hình thực hiện Dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Công ty Cổ
phần lọc hóa dầu Bình Sơn làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận tại văn bản số 2579/TTg-KTN ngày 16/12/2014, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 65201000123 ngày 24/12/2014, điều chỉnh lần thứ 01 số 0551553522 ngày 21/6/2016, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 05/5/2023; theo đó, tiến độ thực hiện của dự án: (1) Triển khai Hợp đồng EPC: Dự kiến 37 tháng; (2) Đưa vào vận hành: Quý I năm 2028.
Hiện nay nhà đầu tư đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng (dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026) và đã ký kết hợp đồng EPC vào ngày 09/7/2026.
(3) Tình hình thực hiện Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06/4/2026, ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, nội dung đề xuất; đồng thời chủ trì tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan theo yêu cầu của Bộ Công Thương và chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Kết quả, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện 09 cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, tập trung vào 04 nhóm cơ chế chính sách gồm: (i) Nhóm cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách nhà nước[footnoteRef:3]; (ii) Nhóm cơ chế, chính sách về đơn giản hóa thủ tục hành chính[footnoteRef:4]; (iii) Nhóm cơ chế, chính sách về ưu đãi tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước và ưu đãi về thuế[footnoteRef:5]; (iv) Nhóm cơ chế, chính sách về hoạt động đầu tư, kinh doanh khác trong Trung tâm[footnoteRef:6]. Hồ sơ đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương tại Công văn số 5259/UBND-CNXD ngày 05/6/2026. [3:  Gồm 1 chính sách.]  [4:  Gồm 04 chính sách.]  [5:  Gồm 03 chính sách.]  [6:  Gồm 01 chính sách.] 

Đến nay, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 5087/TTr-BCT ngày 03/7/2026 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với các đề xuất về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
(4) Dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất II và Dung Quất III 
Các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1460/QĐ-TTg và số 1461/QĐ-TTg ngày 25/10/2019; theo đó, tiến độ thực hiện các dự án đồng bộ với tiến độ cấp khí của dự án nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi xanh (dự án Dung Quất I dự kiến khởi công tháng 01/2021, vận hành thương mại tháng 12/2023; dự án Dung Quất III dự kiến khởi công tháng 01/2022, vận hành thương mại tháng 12/2024). Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025; thời gian triển khai các dự án Dung Quất I và Dung Quất III trong giai đoạn 2025-2030; theo Quyết định số 363/QĐ-BCT ngày 28/02/2026 của Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Nhà máy xử lý khí Cá Voi Xanh và Hệ thống đường ống từ Nhà máy xử lý khí Cá Voi Xanh (nguồn cung cấp khí cho các dự án Dung Quất I và Dung Quất III) được thực hiện trong giai đoạn 2031-2050. 
Các dự án đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án cơ sở hạ tầng dùng chung và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, do chưa xác định được thời điểm cung cấp khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh nên EVN chưa thể trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
2.1.3. Tình hình cung cầu năng lượng, nhất là cung cầu về điện tại địa phương gắn với khả năng giải toả công suất nguồn, hệ thống truyền tải, phân phối điện
Trong 06 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, năng lượng được tăng cường; việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được thực hiện đồng bộ. Các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ.
2.1.4. Kết quả thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại địa phương
Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 30 dự án năng lượng; thường xuyên tổ chức các cuộc họp, làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
UBND tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý các khó khăn về đấu nối, giải tỏa công suất, thủ tục đầu tư và cơ chế thực hiện các dự án năng lượng.
Nhìn chung, công tác phát triển nguồn điện, lưới điện trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2026 được triển khai tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trong năm 2026, góp phần bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao khả năng bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh. 
2.1.5 Kết quả thực hiện các chương trình, dự án nhằm thúc đầy phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng
Các doanh nghiệp điện lực trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống điện, quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng và giám sát vận hành lưới điện.
 Việc áp dụng khoa học, công nghệ đã thực hiện đúng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định hiện hành; thực hiện tốt công tác lựa chọn, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiên tiến, đáp ứng quy định. Nguồn nhân lực cho ngành năng lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Đã chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện quy hoạch, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng, vận hành các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn. Nâng cao năng lực của ngành khoa học và công nghệ trong thẩm định các dự án đầu tư, kịp thời đề xuất loại bỏ các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng và gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng tại địa phương.
Các đơn vị liên quan đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn các quy định mới về phát triển năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng và phát triển hệ thống điện hiện đại.
2.1.6. Đóng góp của ngành năng lượng đối với thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Lĩnh vực năng lượng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đời sống Nhân dân.
Việc triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện đã góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm trong quá trình xây dựng và vận hành dự án; thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của tỉnh, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Trong 6 tháng đầu năm 2026 sản lượng điện sản xuất đạt 4848 triệu kWh bao gồm cả điện tự sản xuất tự tiêu thụ, điện mặt trời mái nhà (bằng 112% so với cùng kỳ năm 2025); sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1729 triệu kWh (bằng 99% so với cùng kỳ năm 2025), sản lượng điện thương phẩm 06 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2025 do nữa đầu năm 2026 Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất dùng điện tự sản xuất tăng nên giảm mua điện thương phẩm từ Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Đến nay toàn tỉnh có 56 nhà máy đã vận hành, tổng công suất 1.085,5 MW; 17 dự án đang thi công, tổng công suất 336,9 MW; trong  năm 2026, dự kiến có 07 dự án thủy điện đưa vào vận hành với tổng công suất 209 MW và 01 dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (50 MW) Chủ đầu tư đã hoàn thành thi công xây dựng công trình, dự án đã được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, hiện đang hoàn thiện thủ tục công nhận ngày vận hành thương mại trong năm 2026.
2.2. Nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận diện những vấn đề nổi lên tác động đến thực thiện Nghị quyết 70
2.2.1. Những tồn tại, hạn chế
Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, tuy nhiên quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ phát triển các dự án năng lượng và việc bảo đảm an ninh năng lượng, cụ thể:
- Về thủ tục đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng: Chưa cập nhật kịp thời dự án vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Chậm trễ trong thực hiện công tác bồi thường hoặc người dân chưa đồng thuận; Chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích đối với một số diện tích đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp.
- Về đầu tư hạ tầng truyền tải: Thiếu hạ tầng lưới điện truyền tải đồng bộ để giải tỏa công suất. Một số dự án chưa thống nhất được điểm đấu nối với Tổng công ty Điện lực miền Trung. Tiến độ đầu tư các công trình lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh còn chậm so với quy hoạch được phê duyệt, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa công suất các dự án nguồn điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Đến nay, một số công trình lưới điện quan trọng vẫn chưa được đầu tư hoặc chậm triển khai, cụ thể:
+ Trạm biến áp 220kV Bờ Y (250 MVA) và đường dây đấu nối chưa được triển khai đầu tư theo quy hoạch, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện khu vực phía Tây của tỉnh, đặc biệt là các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện. 
+ Một số công trình lưới điện 110kV chậm triển khai hoặc chưa đáp ứng tiến độ theo nhu cầu phát triển phụ tải và phát triển nguồn điện, gồm: Trạm biến áp 110kV Ba Tơ (25 MVA) và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Sa Thầy (25 MVA) và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Trà Bồng (40 MVA) và đường dây đấu nối, Trạm biến áp 110kV Đăk Glei (65MVA). 
+ Các dự án nâng công suất lưới điện hiện hữu chưa được triển khai theo quy hoạch, gồm: cải tạo, nâng công suất Trạm biến áp 110 kV Kon Plông lên quy mô 2×40 MVA và cải tạo Trạm biến áp 110 kV Kon Tum từ quy mô 40+63 MVA, làm hạn chế khả năng cấp điện cho phụ tải và tiếp nhận các nguồn điện mới. 
+ Dự án cải tạo đường dây 110kV mạch kép Trạm biến áp 220kV Kon Tum - Kon Plông (02 mạch, chiều dài khoảng 50,2 km) chưa được đầu tư, ảnh hưởng đến việc tăng cường liên kết lưới điện khu vực và khả năng giải tỏa công suất các dự án nguồn điện theo quy hoạch.
+ Việc chậm đầu tư các công trình lưới điện nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án nguồn điện đã được quy hoạch mà còn làm giảm hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, hạn chế khả năng thu hút đầu tư và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 - Vướng mắc về tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh
+ Theo quyết định chủ trương đầu tư và Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh), tiến độ thực hiện các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III đồng bộ với tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh và đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng (FID) nên EVN chưa đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo đối với các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III (theo báo cáo của EVN tại Công văn số 3337/EVN-ĐTXD ngày 12/6/2026).
+ Đồng thời, theo Công văn số 3337/EVN-ĐTXD ngày 12/6/2026, EVN cũng đã có các văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn (Báo cáo số 2266/EVN-ĐT+QLXD ngày 05/5/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tình hình thực hiện các dự án tại TTĐL Dung Quất; Văn bản số 124/EVN-ĐT ngày 06/01/2025 Báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn điện cung ứng cho hệ thống khi nguồn khí Cá Voi Xanh chậm tiến độ). Bên cạnh đó, hàng tháng EVN đều có báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của EVN trong đó có nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương đôn đốc chủ đầu tư dự án thượng nguồn khí Cá Voi Xanh thúc đẩy tiến độ triển khai cấp khí hoặc có phương án điều chỉnh nguồn nhiên liệu cho các dự án (Văn bản gần nhất số 2551/EVN-KH ngày 08/5/2026, số 2841/EVN-KH ngày 20/5/2026, số 3196/EVN-KH ngày 05/6/2026…).
+ Bên cạnh đó, một số khó khăn, vướng mắc chuỗi dự án (phương án tuyến ống dẫn khí đi qua Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, nâng cấp Cảng Kỳ Hà để phục vụ xuất condensate) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm… (theo báo cáo của EVN tại Công văn số 3337/EVN-ĐTXD ngày 12/6/2026).
- Vướng mắc về dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III
+ Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III có tiến độ đưa vào vận hành giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, theo Quyết định số 363/QĐ-BCT ngày 28/02/2026 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các dự án Khai thác khí và condensate, đường ống cấp khí, nhà máy xử lý khí Cá Voi Xanh được thực hiện trong giai đoạn 2031-2050 (chưa có tiến độ cụ thể). Như vậy, chưa có sự đồng bộ về tiến độ của các dự án giữa các quy hoạch.
+ Các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III đến nay đã chậm so với tiến độ đã được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III có tiến độ thực hiện đồng bộ với tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh; trong khi đó tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh đến nay vẫn chưa xác định được nên chưa có cơ sở để xác định, điều chỉnh tiến độ cũng như triển khai các bước tiếp theo đối với các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III.
+ Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 958/UBND-KTN ngày 25/02/2025 về việc góp ý Đề án điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII và Báo cáo ĐMC của Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; Công văn số 1162/UBND-KTN ngày 05/3/2025 về việc đề xuất các công trình, dự án điện phục vụ tính toán hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; theo đó đã đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét về nguồn nguyên liệu thay thế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án nêu trên. Tuy nhiên, theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ thì 02 dự án này vẫn sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. 
2.2.2. Nguyên nhân
- Quá trình sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính và yêu cầu cập nhật theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII làm phát sinh độ trễ trong điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành liên quan. Một số dự án chưa được cập nhật kịp thời vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, dẫn đến ách tắc các thủ tục tiếp theo. 
- Hệ thống pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, năng lượng còn giao thoa, thay đổi nhanh; một số quy định mới (Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn) chưa có tiền lệ áp dụng, còn gặp lúng túng trong triển khai. 
- Hạ tầng lưới điện truyền tải chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu khả năng giải tỏa công suất, gây khó khăn cho việc đấu nối và làm giảm tính khả thi của nhiều dự án nguồn điện. Việc thống nhất điểm đấu nối, phương án kỹ thuật với đơn vị quản lý lưới điện còn mất nhiều thời gian.
- Một số cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai còn chưa thật sự chủ động trong công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện; việc tham mưu xử lý một số khó khăn, vướng mắc có thời điểm còn chậm, chưa kịp thời.
 - Sự phối hợp giữa các sở, ngành và giữa địa phương với các đơn vị ngành điện trong một số trường hợp để chưa thật sự nhịp nhàng, nhất là trong các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng.
2.2.3. Bài học kinh nghiệm
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố quyết định để cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 
- Việc cập nhật quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng phải bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án.
- Việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị ngành điện có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện và triển khai các dự án năng lượng. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. 
- Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, bảo đảm các mục tiêu của Nghị quyết được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.
- Cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan trong giải quyết các vấn đề về đấu nối, giải tỏa công suất và đầu tư lưới điện truyền tải.
2.2.4. Những vấn đề thách thức
Hạ tầng truyền tải và phân phối điện tại một số khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi chưa được đầu tư theo tiến độ quy hoạch được phê duyệt chưa theo kịp tiến độ phát triển nguồn điện, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ, hạn chế khả năng giải tỏa công suất của các dự án năng lượng. 
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư tại một số dự án còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục tăng cao, đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
III. Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 70 trong thời gian tới
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ; Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng tái tạo.
Tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành 06 dự án thủy điện và 01 dự án điện gió trong Quý III &IV năm 2026 với tổng công suất 258MW, gồm: Đăk Mi 1 (84MW), Trà Khúc 1 (30MW), Trà Khúc 2 (30MW), Long Sơn (18MW), Sông Liên 1 (15MW), Trà Phòng 1B (11MW) và  Điện gió Tân Tấn Nhật (50MW).
Tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nguồn điện: Thủy điện Đăk Lô 1, công suất 12MW, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng; Đăk Lô 3, công suất 22MW, tổng mức đầu tư khoảng 880 tỷ đồng; Đăk Re Thượng, công suất 14MW, tổng mức đầu tư khoảng 560 tỷ đồng; Đăk Mi 1A, công suất 11MW, tổng mức đầu tư 468 tỷ đồng; Đăk đrinh 2, công suất 21MW, tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng; dự án lưới điện: TBA 220kV và đấu nối Dung Quất 2; hỗ trợ Nhà đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTM KN Ialy: 160MW (tổng mức đầu tư 4.121 tỷ đồng), điện gió Kon Plong: 103,5 MW (tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng) để thực hiện dự án nguồn điện.
Đẩy nhanh tiến độ tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư các dự án nguồn điện có công suất lớn như: nhà máy điện gió Sạc Ly-Kon Tum (công suất 200MW: giai đoạn 1 công suất 104MW, giai đoạn 2 công suất 96MW), ĐMT Lâm Bình: 100MW, ĐMT Đăk Rơ Sa: 50MW, ĐMT Ya Tăng: 60MW, ĐMT Ia Tơ DT: 140MW và phối hợp tham mưu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải thuộc Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có phụ tải ban ngày lớn và điện mặt trời mái nhà hộ gia đình kết hợp pin lưu trữ để giảm phụ tải giờ cao điểm.
Tiếp tục rà soát, cập nhật đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành có liên quan, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các dự án năng lượng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Theo dõi, giám sát, kịp thời tham mưu giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện; bảo đảm tiến độ đưa các dự án vào vận hành theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
IV. Đề xuất, kiến nghị về tổ chức thực hiện 
1. Bộ chính trị, Ban bí thư: Không
2. Đảng ủy Quốc hội: Không.
3. Các Ban Đảng ở Trung ương: Không
4. Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành 
Đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình truyền tải điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh.
Kính đề nghị cấp thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh; trong đó xác định cụ thể tiến độ cấp khí để có cơ sở xác lập, điều chỉnh tiến độ và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III. Đồng thời xem xét việc đồng bộ quy hoạch giữa các dự án khai thác, vận chuyển khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh với các dự án tại Trung tâm Điện lực Dung Quất. Trường hợp chưa thể xác định được tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án Nhà máy điện Dung Quất I và Nhà máy điện Dung Quất III, kính đề nghị xem xét về nguồn nguyên liệu thay thế.
Đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo đối với hồ sơ đề xuất cơ chế, chính sách đã trình; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
	Nơi nhận:
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

	- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh,
- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh,
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh.
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Đ Ả NG B Ộ   T Ỉ NH QU Ả NG NGÃI   Đ Ả NG C Ộ NG S Ả N VI Ệ T NAM  

Đ Ả NG  Ủ Y  Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH   Qu ả ng Ngãi, ngày    tháng 7 năm 2026  

*    

S ố                 - BC/ĐU    

    BÁO CÁO   V ề   k ế t qu ả   th ự c hi ệ n Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW ngày   20/8/2025 c ủ a B ộ   Chính tr ị     -----     Th ự c hi ệ n n ộ i dung Công văn s ố   686 - CV/ĐU ngày 09/7/2026 c ủ a Ban  Thư ờ ng v ụ   T ỉ nh  ủ y v ề   vi ệ c tham mưu Báo cáo k ế t qu ả   th ự c hi ệ n Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW ngày 20/8/2025 c ủ a B ộ   Chính tr ị   v ề   đ ả m b ả o an ninh năng lư ợ ng qu ố c  gia đ ế n năm 2030, t ầ m nhìn đ ế n năm 2045;   Ban Thư ờ ng v ụ   Đ ả ng  ủ y  Ủ y ban nhân  dân t ỉ nh báo cáo k ế t qu ả   như sau:   I. Vi ệ c lãnh đ ạ o, ch ỉ   đ ạ o và tuyên truy ề n, quán tri ệ t c ủ a c ấ p  ủ y, t ổ   ch ứ c  Đ ả ng, chính quy ề n    -   Công tác tuyên truy ề n, quán tri ệ t, truy ề n thông t ớ i m ọ i t ầ ng l ớ p xã h ộ i   Ban Thư ờ ng v ụ   Đ ả ng  ủ y  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh đã có Công văn s ố   442 - CV/ĐU ngày 02/10/2025 v ề   quán tri ệ t, ph ổ   bi ế n, tuyên truy ề n Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW ngày 20/8/2025 c ủ a B ộ   Chính tr ị   v ề   b ả o đ ả m an ninh năng lư ợ ng qu ố c  gia đ ế n năm 2030, t ầ m nhìn đ ế n năm 2045; trong đó yêu c ầ u các t ổ   ch ứ c cơ s ở   đ ả ng tr ự c thu ộ c quán tri ệ t, ph ổ   bi ế n, tuyên truy ề n Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW cho  cán b ộ , đ ả ng viên b ả o đ ả m thi ế t th ự c, hi ệ u qu ả , phù h ợ p v ớ i tình hình th ự c ti ễ n  c ủ a cơ quan, đơn v ị , doanh nghi ệ p.   Các s ở , ngành, đ ị a phương, đơn v ị   liên quan đã t ổ   ch ứ c quán tri ệ t, tri ể n khai  các n ộ i dung c ủ a  Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW ngày 20/8/2025 c ủ a B ộ   Chính tr ị   và  các k ế   ho ạ ch liên quan; nâng cao nh ậ n th ứ c v ề   vai trò, t ầ m quan tr ọ ng c ủ a công  tác b ả o đ ả m an ninh năng lư ợ ng g ắ n v ớ i phát tri ể n kinh t ế   -   xã h ộ i c ủ a t ỉ nh.   -   Vi ệ c th ể   ch ế   hóa, c ụ   th ể   hoá n ộ i dung Ngh ị   quy ế t 70 t ạ i đ ị a phương (đính  kèm ph ụ   l ụ c danh m ụ c các văn b ả n do T ỉ nh u ỷ / Thành u ỷ   ban hành).    Nh ằ m c ụ   th ể   hóa và tri ể n khai hi ệ u qu ả   Ngh ị   quy ế t s ố   70 - NQ/TW ngày  20/8/2025 c ủ a B ộ   Chính tr ị , Ban Thư ờ ng v ụ   T ỉ nh  ủ y đã ban hành K ế   ho ạ ch s ố   16 - KH/TU ngày 21/11/2025 lãnh đ ạ o tri ể n khai th ự c hi ệ n trên đ ị a bàn t ỉ nh. Trên cơ  s ở   K ế   ho ạ ch c ủ a Ban Thư ờ ng v ụ   T ỉ nh  ủ y, Ban Thư ờ ng v ụ   Đ ả ng  ủ y  Ủ y ban nhân  dân t ỉ nh đã lãnh đ ạ o  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh ban hành Quy ế t đ ị nh s ố   33/QĐ - UBND  ngày 20/01/2026 tri ể n khai th ự c hi ệ n K ế   ho ạ ch s ố   16 - KH/TU ngày 21/11/2025  c ủ a Ban Thư ờ ng v ụ   T ỉ nh  ủ y và Ngh ị   quy ế t s ố   328/NQ - CP ngày 13/10/20 25 c ủ a  

D Ự   TH Ả O  

